## 主要工作
实验室管理处诊断评估整改方案
按照学校晋科院字【2022】42号文件精神，我处认真学习，积极组织落实，精心组织安排，扎实做好各项整改工作，按期保质保量完成。对照诊断评估整改清单和近期工作安排，我们将每一项任务落实到每个人，责任人负责监督，限期完成。主要工作分解如下表
序号 | 主要工作 | 责任人 | 完成人 | 完成 时间 | 备注
1 | 主动对接二级学院，进一步厘清现有实验场所的性质、数量及类别，并重新核对表1-7-1本科实验场所。 | 穆建平 | 穆建平 | 7.15前
2 | 根据学校“十四五”建设规划，进一步补充完善学校的实验室“十四五”建设规划。 | 穆建平 | 穆建平 | 7.15前
3 | 与主管校长、相关学院及设备处共同协商，初步完成西区文科综合实验中心的建设方案。 | 穆建平 | 穆建平 | 7.20前
4 | 与主管校长及相关学院共同协商，初步完成西区文科综合实验楼整体的装饰方案。 | 穆建平 | 穆建平 | 7.20前
5 | 聘请专家对工科实验楼网络进行诊断评估，并拿出整改方案，上报学校。 | 穆建平 | 穆建平 | 8.15前
6 | 完成设备清单及分类汇总表的统计工作。 | 穆建平 | 梁柳 | 8.20前
7 | 各实验室制度/操作规程上墙、标识粘贴 | 王勇 | 各实验员 | 7.15前
8 | 对接基建处实训楼各室破损地面修复 | 王勇 | 朱天舒、苏贵成等 | 7.15前
9 | 完成工科实验楼所有机房吊扇的采购及安装工作 | 王勇 | 苏贵成、丁常根 | 7.15前
10 | 按照工科楼二三层实验室的标准，完成工科楼其余实验室的建设工作 | 王勇 | 朱天舒、苏贵成等 | 7.15前
11 | 配合建工学院对建工实验实训室重新整合 | 王勇 | 谭瑞 | 7.31前
12 | 完成计算机等级考试考场编排及准备工作 | 王勇 | 梁柳、苏贵成 | 7.31前
13 | 联系厂家将3间物理实验室各增加一组实验台 | 王勇 | 武清虎 | 8.15前
14 | 配合基建处完成工科实验楼粉刷、东楼梯包边处理 | 王勇 | 任祥、庞政杰 | 8.15前
15 | 配合基建处完成汽服基地内外墙粉刷及地面处理 | 王勇 | 白青云、胡聪辉 | 8.15前
16 | 完成汽服基地设备的核对及保养工作 | 王勇 | 白青云、胡聪辉 | 8.15前
17 | 完成建工设备的核对及保养工作 | 王勇 | 谭瑞、武清虎 | 8.15前
18 | 完成机房设备的核对及维护保养工作 | 王勇 | 苏贵成、张党花 | 8.20前
19 | 完成工科楼语言室设备的核对及维护保养工作 | 王勇 | 丁常根 | 8.20前
20 | 完成工科楼楼道文化墙的设计、印刷、安装 | 王勇 | 武清虎、丁常根 | 8.28前
21 | 完成文科实训科楼文化墙的设计、印刷、安装 | 王勇 | 安颖、柴斌 | 8.28前
22 | 筹建建工专业开放实验室 | 王勇 | 谭瑞、柴斌 | 8.28前
23 | 下学期耗材、竞赛材料购置 | 王勇 | 王勇 | 8.28前
24 | 部门网站内容补充 | 王勇 | 武清虎 | 8.28前
25 | 对接固定资产软件公司熟练使用软件各功能 | 穆建平 | 梁柳 | 7.31前
26 | 和各实验室核对设备资产 | 穆建平 | 梁柳 | 7.31前
27 | 整理2014年-2018年每年新增仪器设备清单及支撑材料 | 穆建平 | 梁柳 | 8.15前
28 | 配合教务处完成数据平台上报工作 | 穆建平 | 梁柳 | 8.28前
实验室管理处
2022.7.11